## Sheet1
瓦房店市2019年全国电子商务进农村综合示范项目工作进度表
发布单位：瓦房店市商务局 时间：2021 年 4 月 15 日 （单位：万）
序号 | 项目建设模块名称 | 建设内容 | 绩效目标 | 扶持资金额度 | 资金拨付 | 未拨付 | 工作进展 | 决策文件 | 承办单位及负责人
农村流通基础设施方向（不低于50%） | 农村电子商务服务站点等载体设施实施升级、扩容和改造 | 125 | 乡镇街道的电子商务服务站点、上行物流节点等载体设施实施标准化升级改造，以信息化为重点，在各载体功能上做相应扩容升级，整合产供销、快递物流、旅游、气象、政务等资源，拓展便民生活、代买代卖、信息咨询、就业等服务功能，做到业务模块功能统一、服务标准统一、无缝对接。 | 125 | 0 | 125 | 40% | 《瓦房店市电子商务进农村综合示范 “升级版”实施方案》（瓦政办发【2020】57号） 《瓦房店市电子商务进农村综合示范升级版 项目管理办法》 《瓦房店市电子商务进农村综合示范升级版 专项资金管理办法》 | 木易同城（大连）科技有限公司
| 建设、升级和扩容物流仓储配送中心 | 125 | 整合市、乡、村现有上下行物流配送资源，扩容物流仓储配送中心建设。建设、升级和改造常温库、暖库、气调保鲜库、冷冻冷藏库 | 125 | 0 | 125 | 60% |  | 瓦房店市电子商务孵化基地有限公司
| 智能分拣线升级和改造 | 100 | 在原有快递分拣线的基础上升级，增加端口，使其符合日后需求 | 100 | 0 | 100 | 50%
| 农产品分拣、预处理设施（苹果） | 400 | 在瓦房店市四个主要苹果产区各建设一条苹果智能分拣线。通过严把收购、分选、包装关，走出一条营销专业化、标准化、品牌化的路子，助力农产品流通多元化发展。 | 400 | 0 | 400 | 80% |  | 大连天立农业开发有限公司 大连华人果品批发有限公司 大连达泰果业有限公司 大连天盛农业集团
| 整合县乡村三级物流体系 | 250 | 整合县乡村三级物流体系，依托快递智能分拣线，实现县乡村三级物流统一配送 | 250 | 0 | 250 | 40%
农村电商公共服务体系方向 | 农村电商区域公共品牌建设服务 | 150 | 由瓦房店市电商公共服务中心牵头，发展大樱桃等农副产品的统一设计、统一包装、统一质检、统一推介、统一定价、统一售后等标准化营销 | 150 | 0 | 150 | 30% |  | 瓦房店市电子商务孵化基地有限公司
| 县级电商公共服务中心建设和升级 | 200 | 在现有基础上建立公共服务中心运营团队，升级完善配套服务，引进、培育专注农产品上行服务的电商企业及配套服务企业，电商直播基地的建设和升级 | 200 | 0 | 200 | 60% |  | 瓦房店市电子商务孵化基地有限公司
培训方向（不高于10%） | 电商培训 | 150 | 在原有基础上，升级电商培训体系，创新培训方式，提升培训质量，保证培训周期。引进电商各方面的高级培训与实操，推进电商培训与电商企业孵化相结合 | 150 | 0 | 150 | 50% |  | 瓦房店市电子商务孵化基地有限公司